## SPİK 2026
KASUAM 2026 SÜREÇ PERFORMANS İZLEME KARNESİ (SPİK) | [9 empty] | SPİK ÖZETİ
Siirt Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Amaç: Birim süreç performansını ölçülebilir göstergelerle izlemek; hedef-gerçekleşme durumunu değerlendirmek ve hedef sapmalarında kalite faaliyet planı başlatmak. | [9 empty] | Gösterge Sayısı | 10
[10 empty] | Hedef Gerçekleşti | 7
No | Süreç / Performans Göstergesi | 2026 Hedefi | Ölçüm Birimi | İzleme Sıklığı | Veri / Kanıt Kaynağı | Sorumlu | 2026 Gerçekleşme | Hedef Gerçekleşme % | Durum | Kısmen Gerçekleşti | 2
1 | Planlanan eğitim, farkındalık ve toplumsal katkı faaliyetlerinin gerçekleştirilme oranı | 90 | % | 6 Aylık / Yıllık | Yıllık faaliyet planı, faaliyet raporu, etkinlik kayıtları | Merkez Müdürü / Yönetim Kurulu | 80 | 88.8889 | KISMEN GERÇEKLEŞTİ | KFP Gerekli | 1
2 | Kamu kurumları, STK'lar, yerel yönetimler veya diğer üniversitelerle gerçekleştirilen ortak faaliyet sayısı | 3 | Adet | 6 Aylık / Yıllık | Toplantı tutanakları, resmi yazışmalar, ortak etkinlik kayıtları | Merkez Müdürü | 3 | 100 | HEDEF GERÇEKLEŞTİ
3 | Kadın çalışmaları alanında gerçekleştirilen bilimsel toplantı / araştırma / proje / yayın girişimi sayısı | 2 | Adet | Yıllık | Proje/yayın dosyaları, bilimsel toplantı kayıtları, yönetim kurulu kararları | Merkez Müdürü / Yönetim Kurulu | 1 | 50 | KFP GEREKLİ
4 | Faaliyetlerde paydaş görüşü / katılımcı geri bildirimi alınma oranı | 80 | % | Faaliyet Sonrası / Yıllık | Anketler, geri bildirim formları, toplantı tutanakları | Kalite Sorumlusu / Etkinlik Sorumlusu | 80 | 100 | HEDEF GERÇEKLEŞTİ
5 | Faaliyet kanıtlarının standart dosyalama yapısında eksiksiz arşivlenme oranı | 100 | % | 3 Aylık | Dijital arşiv kontrol listeleri, faaliyet kanıt dosyaları | Birim Kalite Sorumlusu | 100 | 100 | HEDEF GERÇEKLEŞTİ
6 | Risk, paydaş, SWOT, görev tanımı ve kalite belgelerinin yıllık gözden geçirilme oranı | 100 | % | Yıllık | Güncel kalite belgeleri, web güncelleme kayıtları, toplantı tutanakları | Merkez Müdürlüğü / Kalite Sorumlusu | 100 | 100 | HEDEF GERÇEKLEŞTİ
7 | Planlanan önemli faaliyetlerin web/kurumsal kanallarda duyurulma oranı | 100 | % | Aylık / Faaliyet Bazlı | Web sitesi, kurumsal duyuru kayıtları | Web Sorumlusu / Merkez Müdürlüğü | 100 | 100 | HEDEF GERÇEKLEŞTİ
8 | Öncelikli paydaşlarla yapılan planlı görüşme / koordinasyon toplantısı sayısı | 3 | Adet | 6 Aylık / Yıllık | Toplantı tutanakları, kurum ziyaretleri, yazışmalar | Merkez Müdürü / Yönetim Kurulu | 3 | 100 | HEDEF GERÇEKLEŞTİ
9 | Kişisel veri içeren faaliyetlerde etik/KVKK kontrolünün uygulanma oranı | 100 | % | Faaliyet Bazlı | Etik kurul/onam/aydınlatma belgeleri, kontrol listeleri | Merkez Müdürü / Araştırma Sorumlusu |  | 100 | HEDEF GERÇEKLEŞTİ
10 | Etkinliklerde hedeflenen katılımcı sayısına ulaşma oranı | 80 | % | Faaliyet Sonrası | Katılım listeleri, kayıt formları, etkinlik raporları | Etkinlik Sorumlusu |  | 80 | KISMEN GERÇEKLEŞTİ
Uygulama Notu: '2026 Gerçekleşme' sütunu gerçek kanıtlar üzerinden doldurulur. Hedef gerçekleşme oranı %80'in altında kalan göstergeler için KFP'de düzeltici/iyileştirici faaliyet açılır.